## ORZAMENTO OPCIÓN A
INVESTIMENTOS INICIAIS | Importes |  | GASTOS AO LONGO DO DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO € | Tempo de desenvolvemento.
Instalacións (Acondicionamento) |  |  | Mercadorías
Mobiliario | 240
Maquinaria
Ferramentas e útiles
|  |  | Soldo autónomo 18€ x 100 horas | 1800
Elementos de transporte |  |  | S.S.Autónomo (tarifa plana 80x3) | 240
Publicidade
Equipos informáticos | 1125 |  | Agua | 40 | TOTAL INVESTIMENTOS INICIAIS E GASTOS | 4525
Programas informáticos | 60 |  | Luz 20€ x 3 meses | 60
Patentes e marcas |  |  | Xestoría |  |  |  | Explicación dunha opción realista para cubrir os investimentos:
|  |  | Alugueres 300 x3 meses | 900 | FINANCIAMENTO
|  |  | Conexións (teléfono, internet…) | 50 | Aportacións propia | 4525 | Compramos un ordenador en 2023 por valor de 1.500 |  | (que lle consideramos unha vida útil de 4 anos)
|  |  | Material oficina | 10 | Préstamos bancarios |  | En 2024: ese ordenador terá un valor | 1125 | (imputeille unha perda de valor do 25%) | Isto é un valor de mercado.
[5 empty] | Outras vias de financiamento inicial |  | Compramos unha silla e mesa no 2022 por valor de 300 € (que lle considero unha vida útil de 10 anos)
|  |  | Préstamo (intereses) |  |  |  | No 2024: ese mobiliario terá un valor de 240 (imputeille unha perda de valor do 10%) Isto é un valor de mercado.
Gastos Constitución
|  |  | Avogados |  |  |  | Se o caso fose que comprarades un ben (investimento) obrigatorio, exemplo ordenador, para desenvolver o proxecto, optade polo máis facil que porlle o valor de compra. Costoume 1.600 € pois será o que poño en investimentos.
Notario
Banco comisións, intereses
Explicación dunha opción realista para cubrir os gastos:
Salarios: prezo real de €/hora x nº de horas.
TOTAL INVESTIMENTOS | 1425 |  | TOTAL GASTOS INICIAIS | 3100 |  |  | Auga, luz... A media do que pagaríades por 3 meses.. Para os que queirades facelo achegado ao máximo do que indica a Axencia Tributaria: sería, se por unha vivenda de 80 m2 pago 30 € ao mes de luz, polo local (cuarto afecto ao proxecto) que ten 15 m2 pago X
Esta táboa só é a modo de referencia, pode conter máis ou menos partidas.
O SOLDO DO AUTÓNOMO: é a nivel informativo, para cuantificar o valor das horas de traballo.
|  |  | A S.S do Autónomo: vós/promotores, podedes acollervos a 80 € x 3 meses. (no 2025) |  |  |  | O alugueiro, considerei que estades todos en piso compartido, e pagades 300 €/habitación/lugar de traballo...
Se estiverades vivindo coa vosa familia xa non existe alugueiro.
|  | OPTATIVA | GASTOS INICIAIS. NO CASO DE EXPLOTACIÓN DO PROXECTO | 1º ano
Mercadorías
Nóminas
Seguridade Social: participación empresa
Soldo autónomo
S.S.Autónomo
Publicidade
Agua
Luz
Xestoría
Alugueres
Conexións (teléfono, internet…)
Material oficina
Amortizacións
Préstamo (intereses)
Gastos Constitución
Avogados
Notario
Banco comisións, intereses
|  |  | TOTAL GASTOS INICIAIS | 0
este táboa só é a modo de referencia, pode conter máis ou menos partidas

## ORZAMENTO OPCIÓN B
OUTRO POSIBLE FORMATO É O QUE SEGUE: CON ESTE TIPO PRETENDEMOS DARLLE UN VALOR ECONÓMICO Á ACTIVIDADE (DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO) QUE ESTADES A REALIZAR. DEBEDES CUANTIFICAR (€) TODOS OS RECURSOS QUE UTILIZADES, INCLUSO O VOSO TEMPO.
ACTIVIDADE/FASES | DURACIÓN | CUSTOS EN € |  | CUSTO TOTAL DA ACTIVIDADE €
|  | PERSOAS | RECURSOS MATERIAIS
TOTAL PROXECTO
Neste formato recordade que todos os recursos que utilicedes lle tedes que dar un valor económico(mobiliario, ordenador, o voso tempo,...). Para saber o valor das vosas horas de traballo, tedes que pescudar na rede en páxinas fiables, ou coller como referencia o salario do XVIII Convenio Colectivo estatal de empresas de estudo de mercado e da opinión pública.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2023-17238

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DO MODULO PROXECTO
FASE DO PROXECTO | Data de inicio | Data de remate | Horas | 2024-09-15 | 23.09.2024 | 29.09.2024 | 04.11.2024 | 10.11.2024 | 01.12.2024 | 2025-01-09 | 17.02.2025 | 23.02.2025 | 10.03.2025 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000 | 00.00.0000
ESTUDO PRELIMINAR | 15.09.2024 | 23.09.2024
| 29.09.2024 | 04.11.2024
| 10.11.2024 | 01.12.2024
| 09.01.2025 | 17.02.2025
| 23.02.2025 | 17.02.2025